## Slide 1: Análisis organizacional y propuesta de procedimientos (SOPs)
HTL Electronics
HTL Electronics

## Slide 2: CONTEXTO DE HTL ELECTRONICS
Empresa dedicada a la automatización colaborativa.
Operación binacional (Dallas–Guadalajara).
Distribuidores autorizados Universal Robots y MiR.
Servicios: integración de sistemas, soporte y capacitación

## Slide 3: OBJETIVOS
Eficientar procesos internos (eliminar cuellos de botella).
Clarificar responsabilidades.
Mejorar la trazabilidad de costos.
Elevar la satisfacción del cliente.
Preservar el control financiero binacional (Dallas–Guadalajara).
AlCANCE
Cotizaciones y requisiciones.
Ciclo completo de ventas.
Control de materiales para proyectos.
Préstamos de equipos demo.
Solicitud de servicios.
Ciclo completo de proyectos.
Fabricación de partes con proveedores.
Ensamble en systems integration (SI).
Puesta en marcha y servicio postventa.

## Slide 4: HALLAZGOS Y RIESGOS
HALLAZGO | RIESGO | IMPACTO
Centralización funcional en Xavier. | Dependencia crítica en una sola persona (cuellos de botella). | Alto
Karym sobrecargada de múltiples funciones | Sobrecarga operativa y riesgo de errores | Alto
Sin procedimiento de salida de materiales. | Costos no trazables, riesgo financiero. | Alto
Procesos inter-áreas no estandarizado. | Posibles retrasos y errores. | Alto
Francia (PM) sin autoridad sobre Ingeniería y SI. | Baja tracción en compromisos y fechas incumplidas | Medio
Compras a cargo de Harvey sin canal único. | Desorden en requisiciones y baja trazabilidad de costos. | Medio
Sin formato para préstamos de demos. | Pérdida o daño de equipos clave (4 UR5e, 1 MiR250 shelf, 1 MiR100). | Medio

## Slide 5: MATRÍZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
# | Hallazgo | Riesgo | Prob. (1–5) | Impacto (1–5) | Puntaje (P×I) | Nivel
1 | Centralización funcional en Xavier | Dependencia crítica / cuello de botella | 4 | 5 | 20 | Alto
2 | Francia (PM) sin autoridad sobre Ingeniería y SI | Baja tracción en compromisos y fechas | 3 | 4 | 12 | Medio
3 | Karvm sobrecargada con múltiples funciones | Sobrecarga operativa y errores | 4 | 4 | 16 | Alto
4 | Compras a cargo de Harvey sin canal único | Desorden en requisiciones, baja trazabilidad | 3 | 3 | 9 | Medio
5 | Sin procedimiento de salida de materiales | Costos no trazables, riesgo financiero | 3 | 5 | 15 | Alto
6 | Procesos inter-áreas no estandarizado | Posibles retrasos y errores | 4 | 4 | 16 | Alto
7 | Sin formato para préstamos de demos | Pérdida/daño de equipos clave | 2 | 4 | 8 | Medio
1–5 Bajo, 6–12 Medio, 13–25 Alto

## Slide 6: OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
✅ Claridad de responsabilidades (RACI) y empoderamiento de mandos medios.
✅ Canal único de requisiciones con trazabilidad de costos por proyecto.
✅ Estandarizar ciclo de vida de proyectos (Stage-Gate) con hitos y control de cambios.
✅ Control operativo de demos, materiales y servicios mediante SLAs y KPIs.
✅ Separación efectiva de proyectos vs. productos estandarizados para escalar.
✅ Mayor autonomía operativa local sin perder control financiero binacional.

## Slide 7: GOBERNANZA Y RACI DE ALTO NIVEL
Decisión clave | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Comercial / Marcas | Juan | Judith / Anahí / Thelma | Xavier | Karym
Proyectos (ejecución) | Francia | Ramón / Seferino / Miguel | Xavier / Juan | Karym / Pavel
Compras estratégicas | Harvey | -Francia-(requisición) -Karym-(pago) -Pavel-(recepción) | Seferino | Xavier
Compras operativas locales | Karym | -Francia-(requisición) -Karym-(pago) -Pavel-(recepción) | Francia | Harvey / Xavier
Compras USA | Harvey | -Francia-(requisición) -Karym-(pago) -Pavel-(recepción) | Francia | Karym/Xavier
Comité directivo local (semanal): Xavier (chair), Karym, Juan, Francia, Ramón, Seferino.

## Slide 8: SOP 1-COTIZACIONES (distribución, proyectos y componentes)
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Estandarizar la generación, revisión y entrega de cotizaciones con trazabilidad y márgenes definidos.
Aplica a Inside sales, brand leader, PM, dirección, field sales y seguridad.
Solicitud del cliente o identificación de oportunidad por Ventas.
Cotización estándar: 2 a 3 días hábiles.
Proyecto a medida: 5 a 10 días hábiles (según complejidad).
Tasa de éxito (% won).
Lead time de cotización.
Desviación margen cotizado vs. real.
N.º de iteraciones por oportunidad.
Brief de oportunidad (cliente, alcance, fechas).
Lista preliminar de materiales/servicios requeridos.
Precios de lista UR/MiR/Robotiq y descuentos vigentes.
Costeo interno de horas de ingeniería y SI (tarifario).

## Slide 9: SOP 1-COTIZACIONES (distribución, proyectos y componentes)
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
Plantillas con control de versiones y firma digital.
Matriz de márgenes por categoría.
ERP/CRM (registro de oportunidad y número).
Matriz de descuentos autorizados.
Repositorio técnico (catálogos, hojas de datos).
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Cotización base / proyectos | -Juan (marca/condiciones) -Xavier (descuentos especiales) | -Thelma (base) -Judith / Anahí (comercial) | -Francia (alcance) -Ramón / Seferino / Miguel (técnico) | -Karym (impacto financiero)
HTL Electronics

## Slide 10: SOP 1-COTIZACIONES (distribución, proyectos y componentes)
HTL Electronics

## Slide 11: SOP 1-COTIZACIONES (distribución, proyectos y componentes)
HTL Electronics

## Slide 12: SOP 2-REQUISICIONES (canal único)
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Unificar la entrada de requerimientos de materiales/servicios a través de un canal controlado para compras.
Aplica a PM, Ingeniería, SI, Almacén, Compras USA y Administración MX.
Aprobación de cotización/PO del cliente o hito de proyecto que dispare compra.
Aprobación estándar: ≤ 48 h.
Urgencias: ≤ 24 h.
% requisiciones completas (sin retrabajo).
Tiempo de ciclo requisición→PO.
% de consumo de stock existente
BOM/Lista de materiales (con versiones).
Plan maestro de proyecto (fechas).
Especificaciones técnicas y drawings liberados.

## Slide 13
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
Numeración única por requisición.
Anexos técnicos versionados.
Bitácora de aprobaciones y cambios.
Portal único de requisiciones (ERP/SharePoint/Forms) con numeración.
Workflow de aprobación (montos/urgencia).
Tablero de visibilidad (Power BI/Excel compartido).
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Requisiciones (canal único) | -Harvey (estratégicas) -Karym (operativas locales, menor cuantía) | -Francia (consolidación y envío) -Ramón/Seferino (inputs técnicos) | -Pavel (inventario/fechas) -Itzel (embarque USA) | Xavier/Juan
HTL Electronics

## Slide 14
HTL Electronics

## Slide 15: SOP 3-CONTROL DE MATERIALES PARA PROYECTO (descarga a costo)
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Asegurar que todo material retirado de almacén se impute al proyecto correspondiente para reflejar costo real.
Aplica a SI, Ingeniería, PM, Almacén y Administración.
Solicitud de material por parte de integración /ingeniería para un proyecto activo.
Atención de solicitud: ≤ 24 h.
Conciliación mensual completada en ≤ 5 días hábiles.
% material con imputación correcta a proyecto.
Desviación de costo plan vs. real.
N.º de salidas sin ID (debe ser 0).
Orden/ID de proyecto en ERP.
Requisición aprobada o reserva de inventario.
Picking list/Kanban de kitting.

## Slide 16: SOP 3-CONTROL DE MATERIALES PARA PROYECTO (descarga a costo)
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
Archivo digital de F-SAP firmado.
Conciliación mensual consumo vs. presupuesto.
Bloqueo de salida sin ID de proyecto.
Formato de salida a proyecto (F-SAP) con ID de proyecto.
ERP con movimientos de inventario por proyecto (issue/consume).
Etiquetas de kit y traveler de proyecto.
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Control de materiales para proyecto (descarga a costo) | -Francia (consumo contra presupuesto) | -Pavel (movimiento y control) | -Ramón/Seferino (necesidad técnica) | -Karym (contable) -Harvey (visión global)
HTL Electronics

## Slide 17: SOP 3-CONTROL DE MATERIALES PARA PROYECTO (descarga a costo)
HTL Electronics

## Slide 18: SOP 4-PRÉSTAMO DE EQUIPOS DEMO (4 UR5e, 1 MiR250 Shelf, 1 MiR100)
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Controlar la disponibilidad, estado y responsabilidad de los equipos demo para clientes y demos internos
Aplica a Ventas, Brand Leader, Ingeniería y Almacén.
Solicitud de demo por vendedor o por cliente.
Aprobación estándar: ≤ 48 h.
Entrega/recibo: según calendario
% puntualidad en devoluciones.
N.º incidentes por demo/mes.
Utilización (%) por equipo demo.
Formulario de préstamo con datos del cliente/proyecto.
Checklist de estado (antes/después).
Calendario de disponibilidad.

## Slide 19: SOP 4-PRÉSTAMO DE EQUIPOS DEMO (4 UR5e, 1 MiR250 Shelf, 1 MiR100)
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
Expediente de cada demo (historial de préstamos).
-Checklist de estado y firmware (software).
-Seguro/transporte según valor y riesgo.
Formato F-DEM con fechas y responsable.
Calendario compartido (ERP/SharePoint).
Registro fotográfico de condición.
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Préstamo de equipos demo (4UR5e, 1 Mir250 shelf, 1 MIR100) | -Xavier (solo demos fuera de políticas) | -Juan (aprobación y priorización) | -Pavel (movimiento y embalaje) -Ramón/Ian/Iván (setup/firmware/safety) | -Karym (valor contable/seguro)
HTL Electronics

## Slide 20: SOP 4-PRÉSTAMO DE EQUIPOS DEMO (4 UR5e, 1 MiR250 Shelf, 1 MiR100)
HTL Electronics

## Slide 21: SOP 5-SOPORTE Y SERVICIOS (preventa, postventa y mantenimientos
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Estandarizar la recepción, priorización y atención de servicios técnicos internos y de clientes.
Aplica a Soporte (Iván/Ian/Fidencio), Ingeniería, Ventas y PM.
Ingreso de ticket.
Agendar cita en ≤ 72 horas desde el levantamiento del caso.
S1: respuesta ≤ 2 h, onsite ≤ 24–48 h, S2: ≤ 8 h, S3: ≤ 24–48 h.
SLA cumplimiento por severidad
CSAT post-servicio.
Tasa de repetición de falla en 30 días.
Formulario F-SRV con severidad (S1–S3), cliente, equipo, serie.
Disponibilidad del cliente y ventana de servicio.

## Slide 22: SOP 5-SOPORTE Y SERVICIOS (postventa y mantenimientos
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
Historial por cliente/equipo.
Reporte técnico de servicio con firmas.
Encuesta de satisfacción.
Checklist de mantenimiento / servicio.
Mesa de ayuda (correo/ticketing), portales UR/MiR (Iván/Ian).
-Base de conocimiento y manuales.
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Soporte | -Iván (control de portales) | -Ramón (asignación de recursos). -Fidencio (UR). -Ian (MiR). -Iván (MIR/UR) | -Francia (si está ligado a proyecto en garantía). -Juan (alineación de marca). | -Xavier/Karym (costos) si es fuera de garantía.
HTL Electronics

## Slide 23: SOP 5-SOPORTE Y SERVICIOS (postventa y mantenimientos
HTL Electronics

## Slide 24: SOP 6-CICLO DE PROYECTOS (stage-gate)
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Definir un ciclo estándar desde preventa hasta cierre, con hitos y control de cambios.
Aplica a Ventas, PM, Ingeniería, SI, Diseño, Almacén y Administración.
Cierre de oportunidad y emisión de PO del cliente.
Kickoff ≤ 5 días hábiles post-PO.
FAT/SAT según plan; cierres administrativos ≤ 10 días post-SAT.
Cumplimiento de hitos (% on-time).
Desviación de costo vs. presupuesto.
N.º y monto de change orders.
SOW/alcance firmado, cronograma, presupuesto, matriz de riesgos.
Plan de calidad y seguridad; lista de entregables FAT/SAT.
Plan de entrenamiento (Iván UR-MIR / Ian MiR).

## Slide 25: SOP 6-CICLO DE PROYECTOS (stage-gate)
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
Actas de cambios (CCR) con impacto en costo/tiempo.
Checklist FAT/SAT con criterios objetivos.
Minutas quincenales con estatus y riesgos.
Plantilla de Plan de Proyecto (Gantt).
Acta de Kickoff; registro de cambios (CCR).
Tablero de hitos (Power BI/ERP).
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Ciclo de proyectos (stage-gate) | -Xavier (aprobación inicial) -Cambios mayores comité. | -Francia (dueña del proyecto) | -Ramón/Seferino/ Miguel/Juan | -Karym/Pavel/Harvey.
HTL Electronics

## Slide 26: SOP 6-CICLO DE PROYECTOS (stage-gate)
HTL Electronics

## Slide 27: SOP 7-FABRICACIÓN DE PARTES CON PROVEEDORES
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Asegurar calidad, costo y plazo en la subcontratación de partes mecánicas/eléctricas.
Aplica a Diseño, SI, Compras y Calidad.
Liberación de drawing por Diseño/Ingeniería
RFQ→PO ≤ 5 días; lead time según categoría.
OTD proveedor (%).
Tasa de NCR (%).
Cumplimiento de costo objetivo.
Drawing/DXF/STP liberados, tolerancias y materiales.
Requisitos de acabado, montaje y pruebas.

## Slide 28: SOP 7-FABRICACIÓN DE PARTES CON PROVEEDORES
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
Registro de no conformidades (NCR) y acciones correctivas.
Scorecard trimestral de proveedores (OTD, calidad, costo).
Lista de proveedores homologados.
Formato de RFQ y PO; NDA si aplica.
Plan de inspección (IQC).
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Fabricación de partes con proveedores | -Karym (PO local) -Harvey (PO USA si procede) | -Miguel (especificación técnica) -Francia (RFQ/PO por proyecto) | -Seferino (ensamble) -Arturo (calidad/proceso) -Ramón (aporte técnico) | -Pavel (recepción)
HTL Electronics

## Slide 29: SOP 7-FABRICACIÓN DE PARTES CON PROVEEDORES
HTL Electronics

## Slide 30: SOP 8-ENSAMBLE EN SYSTEMS INTEGRATION (SI)
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Estandarizar el armado de estaciones con controles de calidad y seguridad.
Aplica a SI, Ingeniería, Diseño, Calidad y Seguridad.
Disponibilidad de kit completo y orden de trabajo liberada.
Tiempo de ensamble según plan ±10%.
% retrabajo en ensamble.
Cumplimiento de gates sin desviaciones.
Incidentes EHS = 0.
% desviación de material por proyecto.
EPP.
Diseño de tablero.
Insumos de integración.
Traveler de estación con checklist por etapa.
Plan de torqueado, cableado y neumática.
Evaluación de riesgos (Iván).

## Slide 31: SOP 8-ENSAMBLE EN SYSTEMS INTEGRATION (SI)
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
Registros de inspección por etapa.
Control y registro de equipos de medición aplicables que afectan la conformidad del producto.
Bitácora de retrabajos.
Herramientas calibradas (solo aplicables), etiquetas, planos de ensamble y numeración.
Checklist EHS y de seguridad funcional y FAT.
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Ensamble en systems integration | -Francia (cumplimiento del plan) | -Seferino (ejecución) | -Miguel (ajustes mecánicos) -Ramón/Ian (requisitos funcionales técnicos). -Iván (seguridad) -Arturo (calidad) | -Karym (costos) -Pavel (materiales)
HTL Electronics

## Slide 32: SOP 8-ENSAMBLE EN SYSTEMS INTEGRATION (SI)
HTL Electronics

## Slide 33: SOP 9-PUESTA EN MARCHA (Commissioning)
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Asegurar arranque controlado, aceptación del cliente y transición a soporte.
Aplica a Ingeniería, PM, Ventas, Soporte y Calidad.
Finalización de FAT y envío a sitio.
Checklist de readiness del cliente (energía, anclajes, layout).
SAT y FAT dentro de plazo acordado.
Tiempo de resolución de pendientes ≤ 10 días.
% SAT y FAT a la primera.
CSAT de puesta en marcha.
Tasa de incidencias en 90 días.
EPP.
Backup de programas, manuales y planos as-built.

## Slide 34: SOP 9-PUESTA EN MARCHA (Commissioning)
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
Paquete de entrega completo (as-built, backups, licencias y manuales).
Registro de tickets durante garantía con SLA.
Lecciones aprendidas post-cierre.
Plantilla de SAT con criterios objetivos.
Formato de Handover a Soporte (garantía).
Encuesta de aceptación del cliente.
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Puesta en marcha (commissioning) | -Cliente (SAT y FAT) -Xavier en cambios mayores | -Ramón (técnico) -Francia (administrativo). | -Juan (marca) -Seferino (ajustes físicos) -Iván/Ian (training y portales). -Iván (seguridad). -Arturo (calidad). | -Karym (facturación) -Harvey (cuentas futuras).
HTL Electronics

## Slide 35: SOP 9-PUESTA EN MARCHA (Commissioning)
HTL Electronics

## Slide 36: SOP 10-DISEÑO
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Estandarizar la gestión de diseños solicitados por las diferentes áreas de la empresa, asegurando su revisión y aprobación conjunta antes de su liberación para evitar retrabajos.
Aplica al área de Diseño y a la gestión de todos los diseños solicitados por las diferentes áreas de la empresa.
SOW de diseño.
Recepción y validación del requerimiento ≤ 1 día hábil.
Convocatoria a validación de información (si aplica) ≤ 1 día hábil.
Convocatoria a revisión y aprobación conjunta ≤ 1 día hábil.
% de diseños que requieren ajustes adicionales después de la aprobación inicial.
Cantidad de inconsistencias detectadas durante la revisión interna.
% de diseños aprobados en la primera revisión conjunta.
Herramientas (software).
Herramientas de medición calibradas.
Referencias o diseños previos.
Información visual del proceso a automatizar.

## Slide 37
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
SOW.
Diseños preliminares y finales.
Control de cambios.
Revisiones internas.
Software de diseño.
Repositorio interno ERP.
Herramientas de comunicación interna.
Biblioteca de diseños.
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Gestión de diseño | -Revisión conjunta (integración, ingeniería, proyectos y diseño). | -Miguel (Diseño). | -Ramón, Ian y Seferino (información técnica adicional y validación). -Juan (políticas UR y MIR) | -Francia (seguimiento, tiempos, entregables).
HTL Electronics
SOP 10-DISEÑO

## Slide 38
HTL Electronics
SOP 10-DISEÑO

## Slide 39: SOP 11-VENTAS
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Asegurar la correcta recepción, registro y transferencia del pedido del cliente a las áreas internas correspondientes, garantizando trazabilidad y continuidad del proyecto.
Aplica a inside sales, integración, proyectos y compras.
Recepción de PO.
Generar orden de venta ≤ 1 día tras contar con información interna completa.
Liberación de BOM ≤ 24 h posteriores a la recepción de la PO.
Creación de requisición única ≤ 24 h después de la BOM.
Ejecución de la compra ≤ 48 h según términos de PO.
Cumplimiento de SLA (%) por etapa del proceso
PO en condiciones de pago requeridas.
Información técnica del pedido/proyecto.
Datos del cliente para registro en CRM.

## Slide 40
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
Registro de PO y orden de venta en CRM.
Revisión de condiciones de PO.
BOM liberado / requisición única.
Notificación a inside sales posterior a la generación de la orden de venta.
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Ventas | -Harvey (compras) | -Pavel (logística, aduana, picking). | -Karym (gestión administrativa). -Thelma (cotizaciones) | -Francia (seguimiento, tiempos, entregables).
HTL Electronics
SOP 11-VENTAS
CRM.
Correo electrónico corporativo.
Formato de liberación de BOM.
Formato de requisición única.

## Slide 41
HTL Electronics
SOP 11-VENTAS

## Slide 42: SOP 12-TRÁFICO Y LOGÍSTICA
Objetivo:
Alcance:
Disparador:
SLAs:
KPIs:
Entradas requeridas:
Estandarizar la gestión de envíos y logística, asegurando revisión y aprobación antes de su liberación para evitar errores y retrasos.
Aplica al área de Tráfico y Logística, así como a Almacén, para la gestión de envíos derivados de requisiciones únicas.
Colocación de pedido.
Almacén HTL INC embarca mercancía a aduana ≤ 1día.
Embarque en aduana ≤ 3 días hábiles.
Almacén HTL México realiza el picking ≤ 1 día hábil.
% de embarques liberados en aduana en ≤ 3 días hábiles.
% de cumplimiento del tiempo de entrega al cliente.
% de envíos al cliente sin incidencias.
Lead Time (tiempo de ciclo del pedido).
Pedido colocado en sistema.
Embarque recibido.
Factura comercial.
Información del proveedor / fabricante.
Información del cliente (CRM).

## Slide 43
Controles y registros:
Herramientas/formatos:
RACI:
CRM.
Plataforma UPS.
Documentación aduanal.
Actividad principal | A (Aprueba) | R (Responsable) | C (Consultado) | I (Informado)
Tráfico y logística | -Harvey (compras) | -Pavel (logística, aduana, picking). | -Karym (gestión administrativa). | -Francia (seguimiento, tiempos, entregables).
HTL Electronics
SOP 12-TRÁFICO Y LOGÍSTICA
Validación de documentación de embarque.
Confirmación de liberación en aduana.
Guías de envío UPS.
Comprobante de entrega al cliente.

## Slide 44
HTL Electronics
SOP 12-TRÁFICO Y LOGÍSTICA

## Slide 45
HTL Electronics
SOP 12-TRÁFICO Y LOGÍSTICA

## Slide 46: CUADRO DE KPI´S TRANSVERSALES
HTL Electronics
ÁREA | KPI
Comercial | -Tasa de éxito. -Margen cotizado vs. Real. -Lead time de cotización. -No. de clientes nuevos (trimestral)
Proyectos | -% hitos on-time. -Desviación de costo. -N.º change orders.
Compras/logística | -Ciclo requisición→PO→recepción Consumo de stock existente. -OTD de proveedores.
Calidad | -NCR por fase. -Retrabajo en SI. -Aceptación SAT a la primera.
Soporte | -SLA por severidad. -CSAT. -Repetición de fallas.
Finanzas | -Flujo de caja por proyecto. -DSO (días de cobranza). -Rentabilidad por unidad de negocio.
Demos | -Utilización. -Puntualidad de devoluciones. -Incidentes por equipo.

## Slide 47: ANÁLISIS DE CARGA FUNCIONAL
HTL Electronics
Chart: EQUIPO HTL
| Francia | Karym | Ramón | Pavel | Seferino | Harvey | Juan | Xavier | Iván | Miguel | Ian | Arturo | Itzel | Anahí | Thelma | Fidencio | Judith
Actividades | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 48: HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN
PERIODO (DÍAS) | ACCIONES CLAVE
0-30 | -Habilitar canal único de requisición. -Formularios F-SAP (salida a proyecto) y F-DEM (préstamo de demos). -Comité inter-áreas semanal. -Autoridad formal a PM (Francia).
31-60 | -Implementar kitting y movimientos por proyecto en ERP. -Definir matriz de descuentos. -Plantillas de plan de proyecto y FAT/SAT. -Implementar RFQ/PO homologados para proveedores.
61-90 | -Implementar scorecards de proveedores. -Desarrollar tablero KPIs. -Capacitación interna en SOPs. -Revisión de umbrales de compra (Harvey/Karym). -Lanzamiento piloto de Productos HTL con catálogo y P&L.
HTL Electronics

## Slide 49: ISO 9001:2015
Clausulas auditables (4-10)
Cláusula ISO | Nombre | ¿Se cubre con los SOPS?
4. Contexto de la organización | Entender procesos y su interacción | Parcial
5. Contexto de la organización | Compromiso de la dirección. Roles y responsabilidades | Parcial
6. Planificación | Riesgos y oportunidades; objetivos de calidad | Parcial
7. Apoyo | Recursos, competencia, comunicación y control documental | Cubierto en su mayoría
8. Operación | Ejecución del servicio producción | Total
9. Evaluación del desempeño | Auditorías, satisfacción del cliente, indicadores. | Parcial
10. Mejora | No conformidades, acciones correctivas, mejora continua. | Parcial
HTL Electronics